| Заявка на гуманитарный проект |  |
| --- | --- |
| Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение «Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения» |
| УНП | 690295749 |
| Адрес | Республика Беларусь Минская область, г.Копыль, ул. 50 лет БССР, д. 16 А |
| Должность ответственного лица | Заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов, обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста |
| ФИО ответственного лица | Цедрик Тамара Ивановна |
| Контактные данные для связи | 8 017 24457 |
| Название проекта | «Свет не гаснет в темноте» |
| Продолжительность проекта, лет | 5 |
| Целевая группа | Граждане с нарушением зрения и когнитивными нарушениями, граждане, осуществляющие уход |
| Место реализации проекта | Государственное учреждение «Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения» |
| Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | В Копыльском районе проживает 8453 гражданина пожилого возраста, из них 14 % являются инвалидами, в том числе 28% имеют снижение когнитивных функций. Инвалидность, связанная с нарушением зрения, является важной социальной проблемой, особенно в пожилом возрасте. Около 11% случаев инвалидности, связаны с нарушением зрения в пожилом возрасте. Нарушение зрения у пожилых людей и снижение когнитивных функций является распространенной проблемой, которая значительно влияет на их качество жизни и самостоятельность. Однако, последствия этого состояния затрагивают не только самих пожилых, но и их родственников, вызывая ряд трудностей и эмоциональных переживаний. Повышенная забота и контроль: родственники вынуждены чаще контролировать повседневные действия пожилых, чтобы обеспечить их безопасность, что может привести к чувству усталости и эмоционального выгорания. Ограничение самостоятельности: снижение зрения часто ограничивает возможности пожилых самостоятельно выполнять бытовые задачи, что вызывает у родственников тревогу за их безопасность и здоровье. Психологический стресс: постоянное наблюдение за ухудшением зрения и возможными последствиями вызывает у родственников стресс, тревогу и чувство беспомощности. Семьи и ухаживающие за родными с инвалидностью находятся в состоянии хронического стресса, эмоционального и физического выгорания. Отсутствие понимания необходимости системной поддержки (передышек, психологической помощи, консультационной поддержки) приводит к распаду семей, ухудшению здоровья родственников, ухаживающих за инвалидами, социальному неблагополучию. Проблемы, связанные с нарушением зрения и снижением когнитивных функций у пожилых людей, требуют особого внимания со стороны родственников и специалистов. Важно обеспечить поддержку и помощь, а также развивать навыки ухода, чтобы снизить эмоциональную и физическую нагрузку на родственников. Также необходимо проводить профилактические мероприятия и своевременное лечение, чтобы замедлить прогрессирование заболеваний и улучшить качество жизни пожилых. Реализация социального проекта, направленного на обеспечение обучения близких родственников уходу и обустройству жилых помещений, имеет важное значение для повышения качества жизни граждан с нарушением зрения и когнитивными нарушениями, а также для тех, кто осуществляет уход за ними. Такой проект способствует развитию навыков и знаний у родственников, что позволяет им более эффективно заботиться о своих близких, обеспечивая им комфортные и безопасные условия проживания. Значение данного проекта заключается в нескольких ключевых аспектах: Повышение уровня компетентности родственников: обучение включает в себя навыки ухода, оказания первой помощи, адаптации жилых помещений под потребности людей с ограниченными возможностями, что способствует снижению риска травм и ухудшения состояния здоровья. Создание безопасной и комфортной среды: обучение включает рекомендации по обустройству жилых помещений с учетом особенностей зрения и когнитивных нарушений, что помогает снизить вероятность несчастных случаев и повысить уровень самостоятельности граждан. Социальная интеграция и психологическая поддержка: проект способствует укреплению связей внутри семей и сообществ, снижая уровень социальной изоляции и повышая психологическую устойчивость как ухаживающих, так и получающих помощь. Развитие системы поддержки: реализация проекта способствует формированию системы профессиональной поддержки и консультаций, что важно для постоянного повышения качества ухода и адаптации к меняющимся условиям. Обучение родственников включает в себя теоретические и практические занятия, использование современных методов и технологий, а также предоставление информационных материалов. В результате реализации проекта достигается повышение уровня самостоятельности граждан с нарушением зрения и когнитивными нарушениями, а также снижение нагрузки на системы социальной защиты и здравоохранения. В целом, такой проект способствует созданию более инклюзивного и поддерживающего общества, где каждый человек получает необходимую помощь и уважение к своим потребностям. Значительная часть людей с инвалидностью, особенно по зрению, с психическими и когнитивными нарушениями, сталкивается с социальной изоляцией, стигматизацией и ограниченным доступом к общественным пространствам, образованию, труду и культурной жизни. |
| Цель проекта | Цель проекта заключается в создании и реализации комплексной программы обучения навыкам общения, организации быта родственников, лиц, осуществляющих уход за гражданами с нарушением зрения и когнитивными нарушениями, а также обустройству жилых помещений с учетом их потребностей и обеспечения безопасности. Повышение качества жизни пожилых граждан за счет повышения уровня знаний и навыков их родственников в области ухода и адаптации жилых условий. |
|  | Реализация данного проекта способствует повышению уровня компетентности ухаживающих лиц, но и улучшению общего состояния здоровья и психологического комфорта граждан с нарушениями, а также снижению риска возникновения бытовых инцидентов. Данный социальный проект направлен на обучение родственников и лиц, осуществляющих уход навыкам безопасного проживания и общения с гражданами, имеющими нарушения зрения и снижение когнитивных функций. Проект включает в себя оснащение помещения, приобретение специального оборудования, предназначенного для тренировки навыков безопасного проживания. В тренажерном помещении будут использованы современные технические средства и адаптивные технологии, обеспечивающие реалистичную имитацию возрастных изменений и состояния здоровья, что позволит родственникам и лицам, осуществляющим уход получить практический опыт в безопасном обслуживании и коммуникации с гражданами с ограниченными возможностями. Практические занятия, семинары, мастер-классы будут являться инструментом изменения отношения к пожилым людям с нарушением зрения и снижением когнитивных функций. Реализация данного проекта способствует повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями, укреплению семейных связей и развитию инклюзивного общества. В результате обучения родственники смогут обеспечить более безопасное и комфортное проживание своих близких, а также повысить их самостоятельность и социальную интеграцию. Реализация проекта будет являться частью долговременного ухода и снизит риски направления пожилых людей в пансионаты. |
| Количество поступлений (план) |  |
| Валюта | Белорусский рубль |
| Общая стоимость проекта | 12575,0 |
| Средства донора | 5810,0 |
| Софинансирование | 6765,0 |
| Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Создание "Инклюзивной школы заботы и поддержки" (ИШЗП) по обучению лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми. Задачи "Инклюзивной школы заботы и поддержки": - Обучение лиц, осуществляющих уход, методикам ухода за людьми с нарушением зрения и когнитивных функций. - Разработка программ реабилитации и адаптации для таких людей. - Создание условий для обмена опытом и внедрения инновационных технологий в практику ухода. Ключевые направления обучения: - Методы коммуникации и взаимодействия с людьми с нарушением зрения. - Техники поддержки когнитивных функций и стимуляции памяти. - Использование специальных технических средств и программного обеспечения. - Психологическая поддержка и развитие эмоциональной устойчивости. |
| Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | Реализация проекта будет осуществлена по следующим направлениям: 1. Оборудование учебного тренажерного помещения, максимально адаптированного к домашним условиям с демонстрацией безопасного проживания для граждан с нарушением зрения, снижением когнитивных функций. 2. Оборудование учебного помещения средствами, с учетом особенностей сенсорного восприятия и обеспечивающими уникальную возможность для обучающихся погрузиться в опыт людей с нарушением зрения, снижением когнитивных функций. Обеспечение знаниями о создании безопасной и комфортной среды в жилых помещениях, включая организацию пространства, использование специальных приспособлений и технологий для повышения удобства и безопасности. 3. Разработка программы обучения лиц, осуществляющих уход за людьми с нарушением зрения, снижением когнитивных функций. Разработка сборника практических заданий, техник и упражнений, сценариев для эмпатической симуляции с целью повышения уровня сочувствия и понимания между людьми с разными физическими возможностями или возрастными особенностями. 4. Разработка наглядного и демонстрационного материала (стенды, карточки для практических занятий, буклеты, памятки). Создание видеоматериалов и интерактивных презентаций, показывающих, как правильно организовать пространство дома для безопасного проживания граждан с нарушениями зрения и когнитивных функций. Включение рекомендаций по освещению, размещению предметов и использованию специальных средств. 5. Проведение информационной работы через проведение информационных кампаний посредствам использования интернет-ресурсов, социальных сетей, семинаров, мастер-классов для граждан и их родственников, в рамках работы «Школы социального работника» по использованию адаптированного оборудования. 6. Разработка проекта мобильного приложения для родственников и лиц, осуществляющих уход за людьми с нарушением зрения и снижением когнитивных функций. 7. Обучение специалистов и волонтеров методикам работы с оборудованием и сопровождения пользователей. |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта | Реализация проекта имеет практическое и теоретическое значение. Оборудованное тренажерное помещение будет использоваться в рамках обучения работников территориального центра, лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми с нарушением зрения и снижением когнитивных функций. Разработанная программа обучения будет направлена как на обеспечение безопасного проживания, так и на создание комфортной среды для пожилых людей. Развитие навыков самостоятельного и совместного ухода, а также оказания психологической поддержки, будет способствовать укреплению эмоциональной связи и снижению уровня стресса у обеих сторон. Проведение практических занятий с использованием регулируемого освещения, имитирующее снижение зрения, затемнение или искажение изображений, а также использование специальных очков, масок для ограничения зрения, тактильных панелей и поверхностей, позволят понять разницу в ощущениях при различных уровнях осязания. Использование интерактивного обучения позволит повысить уровень заинтересованности и социальной ответственности. Разработка демонстрационного материала, методических пособий позволит распространить полученный опыт среди территориальных центров с целью повышения качества оказания услуг. Привлечение работников территориального центра к разработке мобильного приложения, позволит максимально привлечь внимание к проблеме взаимодействия родственников и лиц, осуществляющих уход за людьми с нарушением зрения и снижением когнитивных функций. |
| Ожидаемые результаты | Ожидаемый результат реализации социального проекта, направленного на работу с людьми с нарушением зрения и снижением когнитивных функций, включает в себя комплекс положительных изменений в жизни участников пожилых граждан. Повышение качества их жизни, расширение возможностей для социальной интеграции и самостоятельного функционирования. Краткосрочные результаты: Улучшение навыков ориентации и мобильности у участников, что способствует их большей независимости в повседневной жизни. Повышение уровня знаний лиц, осуществляющих уход, о способах компенсации нарушений зрения и снижения когнитивных функций, а также обучение использованию специальных технических средств и адаптивных технологий. Развитие коммуникативных навыков и социальной активности, что способствует уменьшению чувства изоляции и повышению самооценки. Формирование устойчивых социальных связей и поддержки внутри сообщества участников проекта. Повышение уровня удовлетворенности жизнью среди участников. Снижение уровня социальной изоляции и депрессии. Привлечение внимания к проблеме снижения когнитивных функций на максимально ранних стадиях нарушений. Снижение напряженности в семьях, в которых проживают пожилые люди, нуждающиеся в уходе. Реализация данного проекта должна привести к созданию инклюзивной среды, где люди с нарушением зрения и снижением когнитивных функций смогут максимально реализовать свой потенциал, повысить качество жизни и интегрироваться в общество на равных условиях. |